Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Młodzieszyn
oraz jednostkach podległych – stan realizacji 03.03.2026 r.
Zakres działalności	Działanie	Realizujący działanie	Termin realizacji	Stan realizacji
1. Dostępność Architektoniczna	Audyt wejść i ciągów komunikacyjnych: Weryfikacja progów, szerokości drzwi oraz nawierzchni	Koordynator ds. dostępności we współpracy z pracownikami urzędu	31.12.2026 r.	w trakcie
	Oznakowanie budynku: usunięcie obecnego oznakowania i instalacja nowych tablic informacyjnych z dużym kontrastem oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a	Koordynator ds. dostępności	31.12.2027 r.	n/d
	Pętla indukcyjna: Montaż urządzenia wspomagającego słyszenie w punktach obsługi klienta/sekretariacie/kasie	Koordynator ds. dostępności	31.12.2027 r.	n/d
	Zapewnienie dostępu alternatywnego na parterze urzędu	Pracownicy urzędu gminy	Do czasu usunięcia barier architektonicznych	w trakcie
2. Dostępność Cyfrowa	Aktualizacja strony WWW: Zapewnienie opcji zmiany kontrastu, wielkości czcionki oraz pełnej obsługi klienta za pomocą samej klawiatury	Administrator strony	31.06.2025 r.	zrealizowano
	Dostępność treści: Dodawanie tekstów alternatywnych do zdjęć oraz napisów/transkrypcji do materiałów wideo	Pracownicy odpowiedzialni za publikowanie treści na stronie	na bieżąco	w trakcie
	Deklaracja Dostępności: Publikacja i coroczna aktualizacja dokumentu opisującego stan dostępności cyfrowej podmiotu	Koordynator ds. dostępności	Corocznie oraz aktualizacja	w trakcie
3. Dostępność Informacyjno-Komunikacyjna	Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR): Przygotowanie/dostosowanie informacji, wniosków w uproszczonej formie	Pracownicy urzędu gminy	31.12.2027 r.	n/d
	Tłumacz Języka Migowego (PJM): Zapewnienie dostępu do tłumacza online lub przeszkolenie pracownika z podstaw komunikacji	Koordynator ds. dostępności	na bieżąco	w trakcie
	Standardy obsługi – przeszkolenie pracowników urzędu gminy oraz jednostek podległych ze standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami	Koordynator ds. dostępności	31.12.2027 r.	Przeszkolono koordynatora ds. dostępności, szkolenia pozostałych urzędników przeniesiono na kolejne lata
4. Współpraca, koordynacja na rzecz zapewnienia dostępności w jednostkach podległych	GOK - audyt wejść i ciągów komunikacyjnych	Koordynator ds. dostępności we współpracy z Dyrektorem jednostki	31.12.2026 r.	w trakcie
	GOPS - audyt wejść i ciągów komunikacyjnych	Koordynator ds. dostępności we współpracy z Dyrektorem jednostki	31.12.2026 r.	w trakcie
	GZGK - audyt wejść i ciągów komunikacyjnych	Koordynator ds. dostępności we współpracy z Dyrektorem jednostki	31.12.2026 r.	w trakcie
	Szkoły Podstawowe
	Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie – wybudowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi, dostosowanie placu przed szkołą (niwelacja ubytków, usunięcie starej nawierzchni, budowa placu z kostki brukowej)	Koordynator ds. dostępności we współpracy z Dyrektorem placówki	31.12.2025 r.	zrealizowano
	Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie – budowa windy przy schodach wejściowych do oddziału przedszkolnego	Koordynator ds. dostępności we współpracy z Dyrektorem placówki	31.12.2025 r.	Przeniesiono realizację
	Szkoła Podstawowa im. płk. Ludwika Głowackiego w Janowie – modernizacja klatki schodowej i zakup z montażem windy dla osób ze szczególnymi potrzebami	Koordynator ds. dostępności we współpracy z Dyrektorem placówki	31.12.2025 r.	Przeniesiono realizację